Project-plan-v0.4

**A picture containing arrow

Description automatically generated**

* Σύνθεση/Ρόλοι ομάδας
* Aλλαγές στην έκδοση
* Παραδοχές για το παρόν τεχνικό κείμενο
* Χρονοπρογραμματισμός
* Pert Chart
* Gantt Chart
* Ανάθεση έργου σε ανθρώπινο δυναμικό
* Εκτίμηση κόστους

**Σύνθεση/Ρόλοι ομάδας**

Η ομάδα μας αποτελείται από 3 άτομα, τα ονόματα ,οι αριθμοί μητρώου και το έτος μας παρατίθενται παρακάτω:

**Σιδέρης Στέλιος: ΑΜ:1075217, έτος:4ο**

**Ψυρρής Άγγελος:ΑΜ:1067448, έτος:5ο**

**Ψυρρή Διονυσία: AM:1080424, έτος:4ο**

Για το παρόν τεχνικό κείμενο εργάστηκαν ως:

Author:Ψυρρής Άγγελος, Ψυρρή Διονυσία

Quality Manager: Σιδέρης Στέλιος

**Αλλαγές στην έκδοση**

Κάναμε αλλαγές στην εκτίμηση κόστους, προσθέσαμε πόσες ωρες δουλέψαμε ακριβώς για να βγει ο μισθός και τροποποιήσαμε λίγο την ανάθεση εργασιών.

**Παραδοχές για το παρόν τεχνικό κέιμενο**

Στο παρόν τεχνικό κείμενο κάνουμε την υπόθεση ότι είμαστε μόλις απόφοιτοι του τμήματος, δεν έχουμε άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις , επομένων είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην υλοποίηση του έργου μας και τέλος ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης του έργου μας την 1η Μαρτίου 2023.

**Χρονοπρογραμματισμός**

|  |  |
| --- | --- |
| ΤΥΠΙΚΟ ΥΠΟΕΡΓΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| ΤΥ 1 | Επικοινωνία με τον πελάτη |
| ΤΥ 2 | Ανάλυση απαιτήσεων έργου |
| TY 3 | Επιλογή κατάλληλων εργαλείων |
| TY 4 | Διαμερισμός εργασιών |
| ΤΥ 5 | Πρόσληψη(hire) προσωπικού |
| ΤΥ 6 | Εκτίμηση κόστους |
| ΤΥ 7 | Εκτίμηση κινδύνων |
| ΟΡΟΣΗΜΟ |  |
| ΤΥ 8 | Σχεδιασμός βάσης δεδομένων |
| ΤΥ 9 | Σχεδίαση λειτουργιών εφαρμογής |
| TY 10 | Σχεδίαση mockup screens |
| ΟΡΟΣΗΜΟ |  |
| ΤΥ 11 | Συγγραφή κώδικα λειτουργιών |
| ΤΥ 12 | Ανάπτυξη βάσης δεδομένων |
| ΤΥ 13 | Υλοποίηση GUI |
| ΤΥ 14 | Σύνδεση Kώδικα - Βάσης |
| ΤΥ 15 | Testing |
| ΟΡΟΣΗΜΟ |  |
| ΤΥ 16 | Demo και δοκιμή σε χρήστες |
| ΤΥ 17 | Αξιολογήσεις χρηστών/Τροποποιήσεις |
| ΤΥ 18 | Επανέλεγχος λειτουργίας εφαρμογής/testing 2 |
| ΟΡΟΣΗΜΟ |  |
| ΤΥ 19 | Παρουσίαση και δοκιμή πελάτη |
| ΤΥ 20 | Τελικές τροποποιήσεις |
| ΤΥ 21 | Επανέλεγχος λειτουργίας εφαρμογής/testing 3 |
| ΟΡΟΣΗΜΟ | Παράδοση στον πελάτη |

\*ορόσημο χρησιμοποιούμε για την μέτρηση της προόδου μας ώστε να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο εντός ορίου χρόνου, τα ορόσημα σημαίνει ότι για να προχωρήσουμε είναι απαραίτητα τα προηγούμενα υποέργα ώστε να κυλήσει ομαλά και σωστά η συνέχεια του έργου μας

**Pert chart**

\*ως κρίσιμο μονοπάτι(κόκκινο χρώμα) είναι τα tasks που πρέπει να ολοκληρωθούν εγκαίρως για να διασφαλιστεί ότι το συνολικό έργο θα ολοκληρωθεί εντός του προγραμματισμένου χρονικού πλαισίου

\*εργάσιμες μέρες θεωρούμε απο Δευτέρα εως Παρασκευή.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | ΤΥΠΙΚΟ ΥΠΟΕΡΓΟ | ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΕΡΓΑ |
| 1 | ΤΥ 1 | - |
| 2 | ΤΥ 2 | ΤΥ1 |
| 3 | ΤΥ 3 | ΤΥ2 |
| 4 | ΤΥ 4 | ΤΥ2 |
| 5 | ΤΥ 5 | ΤΥ4 |
| 6 | ΤΥ 6 | ΤΥ2 |
| 7 | ΤΥ 7 | ΤΥ4 |
|  | ΟΡΟΣΗΜΟ | ΤΥ2,ΤΥ5 |
| 8 | ΤΥ 8 | ΤΥ5 |
| 9 | ΤΥ 9 | ΤΥ5 |
| 10 | ΤΥ 10 | ΤΥ5 |
|  | ΟΡΟΣΗΜΟ | ΤΥ8,ΤΥ9,ΤΥ10 |
| 11 | ΤΥ 11 | ΤΥ9 |
| 12 | ΤΥ 12 | ΤΥ8 |
| 13 | ΤΥ 13 | ΤΥ10 |
| 14 | ΤΥ 14 | ΤΥ11,ΤΥ12 |
| 15 | ΤΥ15 | ΤΥ13,TY14 |
|  | ΟΡΟΣΗΜΟ | ΤΥ15 |
| 16 | ΤΥ16 | ΤΥ15 |
| 17 | ΤΥ17 | ΤΥ16 |
| 18 | ΤΥ18 | ΤΥ17 |
|  | ΟΡΟΣΗΜΟ | ΤΥ18 |
| 19 | ΤΥ19 | ΤΥ18 |
| 20 | ΤΥ20 | ΤΥ19 |
| 21 | ΤΥ21 | ΤΥ20 |
|  | ΟΡΟΣΗΜΟ | ΤΥ19,ΤΥ20,Υ21 |

**Link pert chart:** <https://my.visme.co/editor/cWE5eVhQNC91aitEZHNRdE9wdzJNdz09OjqWenYo7Lv0ZAgzMJkgCZG->

Graphical user interface, website

Description automatically generated

Diagram, website

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Graphical user interface

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

**Gantt chart**

Graphical user interface

Description automatically generated

**Ανάθεση έργου σε ανθρώπινο δυναμικό**

|  |  |
| --- | --- |
| ΤΥΠΙΚΟ ΥΠΟΕΡΓΟ | AΝΑΘΕΣΗ |
| ΤΥ 1 | Στέλιος |
| ΤΥ 2 | Στέλιος,Άγγελος |
| ΤΥ 3 | Διονυσία |
| ΤΥ 4 | Στέλιος |
| ΤΥ 5 | Διονυσία |
| ΤΥ 6 | Διονυσία |
| ΤΥ 7 | Άγγελος |
| ΤΥ 8 | Στέλιος |
| ΤΥ 9 | Άγγελος,Στέλιος |
| ΤΥ 10 | Διονυσία |
| ΤΥ 11 | Άγγελος,Διονυσία |
| ΤΥ 12 | Στέλιος |
| ΤΥ 13 | Διονυσία |
| ΤΥ 14 | Στέλιος |
| ΤΥ 15 | Στέλιος |
| ΤΥ 16 | Στέλιος,Άγγελος |
| ΤΥ 17 | Άγγελος |
| ΤΥ 18 | Διονυσία |
| ΤΥ 19 | Στέλιος, Διονυσία |
| ΤΥ 20 | Άγγελος |
| ΤΥ 21 | Άγγελος |

**Gantt chart**

στο υποέργο ΤΥ2,ΤΥ11,ΤΥ16,ΤΥ19 εργάστηκαν τα δύο μέλη απο 50%

στο υποέργο ΤΥ9 ο Άγγελος εργάστηκε 60% και ο Στέλιος 40%

**Εκτίμηση κόστους**

Η ομάδα μας αποτελείται από 3 άτομα, θεωρούμε οτι εργαζόμαστε Δευτέρα-Παρασκευή στις οποίες θα εργαζόμαστε 8 ώρες την ημέρα. Θεωρούμε ότι εργαζόμαστε από το σπίτι, ο εξοπλισμός είναι ο υπάρχων δικός μας και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι όλα σε free version οπότε το κόστος θα προκύψει:

Άμεσα κόστη:

Από τον μισθό μας τον οποίο υπολογίζουμε να είναι 10€/ώρα

Κόστος άτομο/ημέρα = 8 ώρες \* 10€/ώρα = 80€/άτομο/ημέρα

Κόστος 1 ατόμων/ημέρα = 1 \* 80€/άτομο/ημέρα = 80 €/ημέρα

Εφόσον το κάθε άτομο δουλεύει 74 ημέρες

Κόστος 1 ατόμου για 74 ημέρες = 74 ημέρες \* 80 €/ημέρα = 5.920€

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΣ(€) |
| Σίδερης Στέλιος | 74 ημέρες | 5.920€ |
| Ψυρρής Άγγελος | 74 ημέρες | 5.920€ |
| Ψυρρή Διονυσία | 74 ημέρες | 5.920€ |

Συνολικά θα δαπανηθούν για τους μισθούς των μελών της ομάδας: **17.760€**

Έμμεσα κόστη:

Για την συντήρηση του εξοπλισμού μας θα χρειαστούμε 400€.

Για τα νομικά πλαίσια λόγω απειρίας σε νομικά θέματα θα χρειαστούμε υποστήριξη από δικηγόρο για αυτό τον λόγο θα δαπανήσουμε 250€.

Επομένως συνολικό κόστος το οποίο προκύπτει απο το άμεσο και έμμεσο κόστος θα είναι: κόστος = 17.760+650 = 18.410€