## Sheet1
Tasks | Start Date | Duration | End Date | Days in total
Επικοινωνία με τον πελάτη | 2023-03-01 | 3 | 2023-03-06 | 5
Ανάλυση απαιτήσεων έργου | 2023-03-07 | 18 | 2023-03-31 | 24
Επιλογή κατάλληλων εργαλείων | 2023-04-17 | 1 | 2023-04-18 | 1
Πρόσληψη(hire) προσωπικού | 2023-04-06 | 10 | 2023-04-20 | 14
Διαμερισμός εργασιών | 2023-04-03 | 2 | 2023-04-05 | 2
Εκτίμηση κόστους | 2023-04-12 | 4 | 2023-04-18 | 6
Εκτίμηση κινδύνων | 2023-04-11 | 5 | 2023-04-18 | 7
ΟΡΟΣΗΜΟ | 2023-04-20 | 0 | 2023-04-20 | 0
Σχεδιασμός βάσης δεδομένων | 2023-04-21 | 14 | 2023-05-11 | 20
Σχεδίαση λειτουργιών εφαρμογής | 2023-04-21 | 22 | 2023-05-23 | 32
Σχεδίαση mockup screens | 2023-04-21 | 10 | 2023-05-05 | 14
ΟΡΟΣΗΜΟ | 2023-05-23 | 0 | 2023-05-23 | 0
Συγγραφή κώδικα λειτουργιών | 2023-05-23 | 60 | 2023-08-15 | 84
Ανάπτυξη βάσης δεδομένων | 2023-05-29 | 18 | 2023-06-22 | 24
Υλοποίηση GUI | 2023-06-26 | 15 | 2023-07-17 | 21
Σύνδεση Kώδικα - Βάσης | 2023-08-16 | 8 | 2023-08-28 | 12
Testing | 2023-08-29 | 8 | 2023-09-08 | 10
ΟΡΟΣΗΜΟ | 2023-09-08 | 0 | 2023-09-08 | 0
Demo και δοκιμή σε χρήστες | 2023-09-11 | 4 | 2023-09-15 | 4
Αξιολογήσεις χρηστών/Τροποποιήσεις | 2023-09-18 | 5 | 2023-09-25 | 7
Επανέλεγχος λειτουργίας εφαρμογής/testing 2 | 2023-09-26 | 3 | 2023-09-29 | 3
ΟΡΟΣΗΜΟ | 2023-09-29 | 0 | 2023-09-29 | 0
Παρουσίαση και δοκιμή πελάτη | 2023-10-02 | 2 | 2023-10-04 | 2
Τελικές τροποποιήσεις | 2023-10-05 | 6 | 2023-10-13 | 8
Επανέλεγχος λειτουργίας εφαρμογής/testing 3 | 2023-10-16 | 4 | 2023-10-20 | 4
ΟΡΟΣΗΜΟ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΕΛΑΤΗ | 2023-10-20 | 0 | 2023-10-20 | 0
Formulas:
End Date = WORKDAY.INTL([Start Date],[Duration],1,)