## Sheet1
ID | Task | Start Date | End Date | Duration
001 | Project-description-v0.1 | 2023-02-22 | 2023-03-03 | 9
002 | Team-Plan-v0.1 | 2023-02-28 | 2023-03-05 | 5 | 44979 | 45087
003 | Risk-assessment-v0.1 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 3
004 | Project-plan-v0.1 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 5
005 | Use-cases-v0.1 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 8
006 | Domain-model-v0.1 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 4
007 | Project-code-v0.1 | 2023-03-18 | 2023-03-23 | 5
008 | Robustness-diagrams-v0.1 | 2023-03-29 | 2023-04-07 | 9
009 | Use-cases-v0.2 | 2023-04-07 | 2023-04-14 | 7
010 | Domain-model-v0.2 | 2023-03-30 | 2023-04-02 | 3
011 | Project-code-v0.2 | 2023-04-16 | 2023-04-24 | 8
012 | Sequence-diagrams-v0.1 | 2023-04-26 | 2023-05-05 | 9
013 | Domain-model-v0.3 | 2023-04-26 | 2023-04-29 | 3
014 | Project-code-v0.3 | 2023-04-28 | 2023-05-07 | 9
015 | Class-diagram-v0.1 | 2023-05-12 | 2023-05-21 | 9
016 | Project-code-v0.2 | 2023-05-17 | 2023-05-27 | 10
017 | Team-plan-v1.0 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 1
018 | Project-description-v1.0 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 1
019 | Project-plan-v1.0 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 1
020 | Risk-assessment-v1.0 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 1
021 | Class-diagram-v1.0 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 1
022 | Use-cases-v1.0 | 2023-06-01 | 2023-06-04 | 3
023 | Domain-model-v1.0 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 1
024 | Sequence-diagrams- v1.0 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 1
025 | Robustness-diagrams- v1.0 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 1
026 | Project-code-v1.0 | 2023-05-31 | 2023-06-10 | 10