## Sheet1
Tasks | Start Date | Duration | End Date | Days in total
Επικοινωνία με τον πελάτη | 2023-03-01 | 3 | 2023-03-06 | 5
Ανάλυση απαιτήσεων έργου | 2023-03-07 | 18 | 2023-03-31 | 24
Επιλογή κατάλληλων εργαλείων | 2023-04-03 | 1 | 2023-04-04 | 1
Διαμερισμός εργασιών | 2023-04-03 | 2 | 2023-04-05 | 2
Πρόσληψη(hire) προσωπικού | 2023-04-06 | 10 | 2023-04-20 | 14
Εκτίμηση κόστους | 2023-04-03 | 4 | 2023-04-07 | 4
Εκτίμηση κινδύνων | 2023-04-06 | 5 | 2023-04-13 | 7
ΟΡΟΣΗΜΟ | 2023-04-20 | 0 | 2023-04-20 | 0
Σχεδιασμός βάσης δεδομένων | 2023-04-21 | 14 | 2023-05-11 | 20
Σχεδίαση λειτουργιών εφαρμογής | 2023-04-21 | 22 | 2023-05-23 | 32
Σχεδίαση mockup screens | 2023-04-21 | 10 | 2023-05-05 | 14
ΟΡΟΣΗΜΟ | 2023-05-23 | 0 | 2023-05-23 | 0
Συγγραφή κώδικα λειτουργιών | 2023-05-24 | 60 | 2023-08-16 | 84
Ανάπτυξη βάσης δεδομένων | 2023-05-24 | 18 | 2023-06-19 | 26
Υλοποίηση GUI | 2023-05-24 | 15 | 2023-06-14 | 21
Σύνδεση Kώδικα - Βάσης | 2023-08-17 | 8 | 2023-08-29 | 12
Testing | 2023-08-30 | 8 | 2023-09-11 | 12
ΟΡΟΣΗΜΟ | 2023-09-11 | 0 | 2023-09-11 | 0
Demo και δοκιμή σε χρήστες | 2023-09-12 | 4 | 2023-09-18 | 6
Αξιολογήσεις χρηστών/Τροποποιήσεις | 2023-09-19 | 5 | 2023-09-26 | 7
Επανέλεγχος λειτουργίας εφαρμογής/testing 2 | 2023-09-27 | 3 | 2023-10-02 | 5
ΟΡΟΣΗΜΟ | 2023-10-02 | 0 | 2023-10-02 | 0
Παρουσίαση και δοκιμή πελάτη | 2023-10-03 | 2 | 2023-10-05 | 2
Τελικές τροποποιήσεις | 2023-10-06 | 6 | 2023-10-16 | 10
Επανέλεγχος λειτουργίας εφαρμογής/testing 3 | 2023-10-17 | 4 | 2023-10-23 | 6
ΟΡΟΣΗΜΟ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΕΛΑΤΗ | 2023-10-23 | 0 | 2023-10-23 | 0
Formulas:
End Date = WORKDAY.INTL([Start Date],[Duration],1,)