## Sheet1
ID | Task | Start Date | End Date | Duration
001 | Project-description-v0.1 | 2023-02-24 | 2023-03-05 | 9
002 | Team-Plan-v0.1 | 2023-03-06 | 2023-03-11 | 5
003 | Project-Plan-v0.1 | 2023-03-06 | 2023-03-11 | 5
004 | Risk-assessment-v0.1 | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3
005 | Use-cases-v0.1 | 2023-03-16 | 2023-03-26 | 10
006 | Domain-model-v0.1 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 4
007 | Project-code-v0.1 | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 5
008 | Use-cases-v0.2 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 7
009 | Domain-model-v0.2 | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 4
010 | Robustness-diagrams- v0.1 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 9
011 | Project-code-v0.2 | 2023-04-03 | 2023-04-23 | 20
012 | Sequence-diagrams-v0.1 | 2023-04-26 | 2023-05-05 | 9
013 | Domain-model-v0.3 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 2
014 | Sequence-diagrams-v0.1 | 2023-04-29 | 2023-05-09 | 10
015 | Class-diagram-v0.1 | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 9
016 | Project-code-v0.4 | 2023-05-17 | 2023-05-27 | 10
017 | ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 7
018
019
020
021
022
023
024
025
026